## PSP
Projektstrukturplan
EnerFlow – Intelligentes Energiemanagementsystem
Projekt: | EnerFlow v1.4 |  |  | Beginn: | 2026-05-18
Auftraggeber: | Energy-Musterbeispiel AG |  |  | Abschluss: | 2026-07-10
Auftragnehmer: | Athanasios Diamantis |  |  | Verfügbare Tage: | 39
| Brandenburgische Str. 62 |  |  | Geplante Tage: | 39
15566 Schöneiche bei Berlin, Germany
Lfd.Nr. | ID | Vorgang | Beschreibung (Kurzform) | Dauer (AT) | Beginn | Ende SOLL | Sprint
1 |  | Phase 0 – Marketing-Machbarkeit | Machbarkeitsstudie Marketing-Projekt (Bewegungsdaten) – abgelehnt (DSGVO) | 2 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | –
2 |  | Voruntersuchung EnerFlow | Analyse Schnittstellen WP, Batterie; Machbarkeitsstudie EnerFlow | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | –
3 | IN | Initiierung | Projektplanung, User Stories v1.1, Pflichtenheft v1.1 (Kickoff 27.05.) | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | –
4 | MS1 | Projektstart / Kickoff | Meilenstein: Freigabe Pflichtenheft v1.1 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | –
5 | SP1 | Sprint 1 – Geräteschnittstellen | US-03-01, US-03-02, US-03-03, US-06-02: WP + Batterie anbinden, Gerätekonfiguration | 5 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | Sprint 1 | Grund für Planungsverschiebung
6 | AP1.1 | Novelan WP: WebSocket-Client | Java WebSocket-Client, Login, REFRESH, GET, SET, Reconnect | 3 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | Sprint 1 | Grund für Planungsverschiebung
7 | AP1.2 | Sonnen-Batterie: REST-Client | Spring WebClient gegen /api/v2/status, API-Token | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sprint 1 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
8 | AP1.3 | Gerätekonfiguration anlegen (US-06-02) | device_config DB-Tabelle, Konfig-Maske Anlagenverwalter, Verbindungstest | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Sprint 1 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
9 | MS2 | Schnittstellen abgeschlossen | Meilenstein: alle Gerätedaten im System verfügbar |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Sprint 1 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
10 | SP2 | Sprint 2 – Automatisierungslogik | US-02-01, US-02-02, US-02-03, US-02-04: Kernlogik EnerFlow | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Sprint 2 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
11 | AP2.1 | Entscheidungsservice | 300W-Schwelle, Flapping-Schutz 120s, last_known_setpoint, Neustart-Sicherheit Option C | 3 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Sprint 2 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
12 | AP2.2 | enerflow_state + Scheduler + Toggle | DB-Tabelle enerflow_state, Spring @Scheduled 60s, Toggle aktivieren/deaktivieren (US-02-04) | 2 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Sprint 2 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
13 | MS3 | Automatisierung funktionsfähig | Meilenstein: WP-Steuerung per Überschuss aktiv, Toggle funktioniert |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sprint 2 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
14 | SP3 | Sprint 3 – Datenhaltung & Security | US-04-01, US-04-02, US-05-01, US-06-01 | 5 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | Sprint 3 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
15 | AP3.1 | Datenbankmodellierung | PostgreSQL, JPA-Entities, Flyway-Migrationen, Tankgrößen, enerflow_state | 2 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Sprint 3 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
16 | AP3.2 | Zeitreihen-Speicherung | heatpump_snapshot, battery_snapshot, control_log (Audit-Log), Archivierung | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Sprint 3 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
17 | AP3.3 | Security & Benutzerverwaltung | Spring Security, BCrypt, JWT, ROLE_USER/MANAGER/ADMIN | 2 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | Sprint 3 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
18 | MS4 | Backend abgeschlossen | Meilenstein: REST-API vollständig, Security aktiv |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Sprint 3 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
19 | SP4 | Sprint 4 – Dashboard & UI | US-01-01, US-01-02, US-01-03, US-01-04: Frontend | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | Sprint 4 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
20 | AP4.1 | REST-API Endpunkte | Spring Boot Controller für Dashboard-Daten, 10s Refresh | 2 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Sprint 4 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
21 | AP4.2 | Dashboard-Frontend | Echtzeit-Anzeige, Energiefluss-Animation, Einsparungen, Strompreis (US-01-04) | 3 | 2027-06-26 | 2026-06-30 | Sprint 4 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
22 | MS5 | MVP abgeschlossen | Meilenstein: Minimum Viable Product lauffähig |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Sprint 4 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
23 | SP5 | Sprint 5 – Docker & Tests | Containerisierung, Unit-/Integrationstests | 5 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | Sprint 5 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
24 | AP5.1 | Docker-Setup | Dockerfile, docker-compose (App + PostgreSQL), restart policy: always | 2 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Sprint 5 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
25 | AP5.2 | Testszenarien & Protokolle | Unit-Tests (JUnit 5, Mockito), Integrationstests, Testprotokoll | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | Sprint 5 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
26 | MS6 | Systemtest abgeschlossen | Meilenstein: alle Testprotokolle grün |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Sprint 5 | neue Zeiten: Siehe Zeitplan und Statusübersicht
27 | DO | Dokumentation | Pflichtenheft final, README.md (inkl. KI-Hinweis), Benutzerhandbuch | 2 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | –
28 | AB | Projektabschlussbericht | Soll-Ist-Vergleich, Lessons Learned | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | –
29 | MS7 | Auslieferung / Abgabe | Meilenstein: GitHub-Repo fertig, alle Dokumente übergeben |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 | –
30 | MS8 | Projektende | Meilenstein: Formaler Abschluss, letzter Puffer für Nachbesserungen |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | –

## Historie
Historie
EnerFlow – Intelligentes Energiemanagementsystem ¦ Athanasios Diamantis ¦ Energy-Musterbeispiel AG
Nr. | Datum | Geänderte ID | Beschreibung | Autor | fertig
1 | 2026-05-18 | Phase 0 | Marketing-Projekt Machbarkeit (Bewegungsdaten) – abgelehnt (DSGVO, keine validen Daten) | A. Diamantis | abgelehnt
2 | 2026-05-27 | Initiierung | PSP v1.1, User Stories v1.1, Pflichtenheft v1.1; ROLE_MANAGER, Tankgrößen, 300W-Schwelle, Flapping-Schutz, last_known_setpoint, enerflow_state, 10s Dashboard-Refresh, KI-Hinweis Claude Sonnet 4.6 | A. Diamantis | fertig
3 | 2026-05-28 | AP1.1, AP1.2, AP1.3 | Novelan-WebSocket, Sonnen-REST, Gerätekonfiguration (US-06-02) | A. Diamantis | fertig
4 | 2026-06-15 | SP1, AP1.2, AP1.3 | Sprint 1 vollständig abgeschlossen: AP1.2 (SonnenBatteryAdapter) und AP1.3 (DeviceConfigService, V2-Migration) fertiggestellt. Alle Geräteschnittstellen aktiv. PSP v1.3 aktualisiert, Projektende 21.07.2026. | A. Diamantis | fertig
5 | 2026-06-11 | AP3.1–AP3.3 | Datenbankmodell, Zeitreihen, Audit-Log, Security ROLE_USER/MANAGER/ADMIN | A. Diamantis | offen
6 | 2026-06-18 | AP4.1, AP4.2 | REST-API 10s Refresh, Dashboard-Frontend, Strompreis (US-01-04) | A. Diamantis | offen
7 | 2026-06-17 | AP2.2 | EnergyManagerScheduler implementiert (60s-Intervall, defensives try/catch gegen Scheduler-Stillstand bei Exceptions). Toggle-Bug in EnergyManagerService gefixt: Sollwert wurde bei Deaktivierung während aktivem Boost nicht zurückgesetzt. Technische Schuld dokumentiert: HeatpumpPollingScheduler (AP1.1) hat kein generisches try/catch um poll() — ein unerwarteter Fehler (z.B. WebSocket-Exception außerhalb des Reconnect-Pfads) würde den Scheduler dauerhaft stoppen. Empfehlung: Hardening in späterem Sprint nachziehen. | A. Diamantis | fertig (Bugfix + Scheduler), technische Schuld offen

## AP-Beschreibung
Arbeitspakete
EnerFlow – Intelligentes Energiemanagementsystem ¦ Athanasios Diamantis
Arbeitspaket AP1.1: Novelan WP: WebSocket-Client
AP-Nr. | AP1.1 | Titel: | Novelan WP: WebSocket-Client (Lesen)
Dauer: | 3 AT | Sprint: | Sprint 1
Beschreibung: | Implementierung eines Java WebSocket-Clients für die Novelan Helox 5 Wärmepumpe (WPR 2.0). Verbindung über Port 8214 mit Protokoll Lux_WS. Authentifizierung, REFRESH-Navigation, GET-Datenabfrage. Hinweis: SET-Steuerbefehle sind über WebSocket nicht möglich (Firmware V3.92.x). Steuerung erfolgt über myUplink REST-API (AP1.1b).
Ergebnis/Lieferobjekte: | Lauffähige NovelanHeatpumpClient-Klasse (Java/Spring Boot) Alle relevanten Messwerte werden ausgelesen (Temperatu ren, Status, Energie) Reconnect-Logik implementiert Kein SET-Befehl — Steuerung über AP1.1b (myUplink)
Voraussetzungen: | WebSocket-Bibliothek (org.java-websocket 1.6.0) Jackson 3.x für JSON-Parsing Zugang zur Wärmepumpe im lokalen Netzwerk
Arbeitspaket AP1.1b: Novelan WP: myUplink REST-Client (Steuerung)
AP-Nr. | AP1.1b | Titel: | Novelan WP: myUplink REST-Client (Steuerung)
Dauer: | 2 AT | Sprint: | Sprint 1
Beschreibung: | Implementierung eines REST-Clients für die myUplink Cloud API (api.myuplink.com/v2). OAuth2 Authentifizierung (Client Credentials Flow). PATCH /v2/devices/{deviceId}/points zum Setzen der Warmwasser-Solltemperatur. GET zum Verifizieren nach dem Setzen. Rate-Limit-Handling (25 req/min, exponentieller Backoff bei HTTP 429). Credentials über .env-Umgebungsvariablen.
Ergebnis/Lieferobjekte: | Lauffähiger MyUplinkClient (Spring WebClient) OAuth2 Token-Verwaltung (automatische Erneuerung) Solltemperatur wird korrekt gesetzt und verifiziert Rate-Limit-Header werden ausgewertet Fehlgeschlagene Requests werden mit max. 3 Versuchen wiederholt
Voraussetzungen: | Spring WebClient (Spring Boot Starter WebFlux) myUplink-Account mit registrierter App (Client-ID + Client-Secret) Internet-Zugang (Cloud API) Device-ID der Novelan Wärmepumpe in myUplink bekannt
Arbeitspaket AP1.2: Sonnen-Batterie: REST-Client
AP-Nr. | AP1.2 | Titel: | Sonnen-Batterie: REST-Client
Dauer: | 2 AT | Sprint: | Sprint 1
Beschreibung: | Implementierung eines REST-Clients für die Sonnen-Batterie. Anbindung an lokale REST-API (/api/v2/status). Auslesen von Ladestand, PV-Produktion, Hausverbrauch und Netzstatus.
Ergebnis/Lieferobjekte: | Lauffähiger BatteryClient (Spring WebClient) Ladestand, PV-Produktion, Verbrauch werden korrekt ausgelesen Authentifizierung per API-Token funktioniert
Voraussetzungen: | Spring WebClient (Spring Boot Starter WebFlux) API-Token der Sonnen-Batterie Zugang zur Batterie im lokalen Netzwerk
Arbeitspaket AP2.1: Entscheidungsservice
AP-Nr. | AP2.1 | Titel: | Entscheidungsservice
Dauer: | 3 AT | Sprint: | Sprint 2
Beschreibung: | Implementierung der zentralen Automatisierungslogik. Prüfung ob Batterie geladen (≥90%) UND PV-Überschuss > 300W (konfigurierbar) UND stabil über 2 Messzyklen (120s — Flapping-Schutz). Vor erstem SET-Befehl: last_known_setpoint aus WP lesen und in enerflow_state speichern. Neustart-Sicherheit Option C: enerflow_active aus DB prüfen. Berücksichtigung Netzeinspeise-Sperr-Zeitfenster (US-02-02). Toggle EnerFlow aktiv/deaktiviert (US-02-04).
Ergebnis/Lieferobjekte: | EnergyManagerService implementiert alle Regeln aus US-02-01 bis US-02-04 ¦ last_known_setpoint wird korrekt gespeichert und wiederhergestellt ¦ Neustart-Sicherheit: enerflow_active aus DB wird beim Start geprüft ¦ Flapping-Schutz: Anhebung erst nach 2 stabilen Messzyklen ¦ JUnit 5 Tests für alle Entscheidungspfade
Voraussetzungen: | AP1.1 und AP1.2 abgeschlossen ¦ Konfigurierbare Parameter in application.yml ¦ enerflow_state Tabelle in DB vorhanden
Arbeitspaket AP3.1: Datenbankmodellierung
AP-Nr. | AP3.1 | Titel: | Datenbankmodellierung
Dauer: | 2 AT | Sprint: | Sprint 3
Beschreibung: | ER-Diagramm dokumentiert ¦ Alle JPA-Entities implementiert: heatpump_snapshot, battery_snapshot, control_log (Audit-Log), device_config, enerflow_state, device_info, app_user ¦ Flyway-Migrationen laufen fehlerfrei ¦ Indexe auf Timestamp-Spalten gesetzt
Ergebnis/Lieferobjekte: | ER-Diagramm dokumentiert Alle JPA-Entities implementiert Flyway-Migrationen laufen fehlerfrei Indexe auf Timestamp-Spalten gesetzt
Voraussetzungen: | PostgreSQL-Datenbank (Docker) Spring Data JPA, Flyway
Arbeitspaket AP4.2: Dashboard-Frontend
AP-Nr. | AP4.2 | Titel: | Dashboard-Frontend
Dauer: | 3 AT | Sprint: | Sprint 4
Beschreibung: | Implementierung des Dashboards mit Echtzeit-Energiestatus, animiertem Energiefluss-Diagramm und Einsparungsanzeige. Rollenbasierte Anzeige. WP pulsiert visuell je nach Betriebszustand.
Ergebnis/Lieferobjekte: | Dashboard zeigt alle Werte aus US-01-01 in Echtzeit Energiefluß-Animation gemäß US-01-02 funktioniert Einsparungsanzeige (kWh + Euro) gemäß US-01-03 korrekt Mobile-responsive Layout
Voraussetzungen: | AP4.1 (REST-API) abgeschlossen Security aktiv (AP3.3)

## Zeitplan und Statusübersicht
Zeitplan und Statusübersicht
EnerFlow – Intelligentes Energiemanagementsystem ¦ Athanasios Diamantis ¦ Energy-Musterbeispiel AG
Projekt: | EnerFlow v1.4 |  |  | Beginn: | 2026-05-18
Auftraggeber: | Energy-Musterbeispiel AG |  |  | Abschluss: | 2026-07-10
Auftragnehmer: | Athanasios Diamantis |  |  | Geplante Tage: | 39
Lfd.Nr. | ID | Vorgang | Dauer (AT) | Beginn: | Ende-SOLL | Ende-IST | Differenz | fertig | Bemerkungen
1 |  | Phase 0 – Marketing-Machbarkeit | 2 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | fertig
2 |  | Voruntersuchung EnerFlow | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 | fertig | Alle Geräteschnittstellen abgeschlossen
3 | IN | Initiierung | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | fertig | User Stories v1.1, PSP v1.1, Pflichtenheft v1.1 erstellt; KI-Hinweis dokumentiert
4 | MS1 | Projektstart / Kickoff |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | fertig
5 | SP1 | Sprint 1 – Geräteschnittstellen | 7 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 3 | fertig | Sprint gerissen – myUplink-Migration erforderte zusätzliche Analyse und Implementierung
6 | AP1.1 | Novelan WP WebSocket-Client | 3 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 4 | fertig | WebSocket Lesen implementiert und getestet; SET über WebSocket nicht möglich (Firmware) | Grund für Planungsverschiebung
6 | AP1.1b | Novelan WP myUplink REST-Client (Steuerung) | 2 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | fertig | Da über WebSocket kein Set-Zugang auf Temperatur: NEU US-03-02 myUplink OAuth2 + PATCH endpoint | Grund für Planungsverschiebung
7 | AP1.2 | Sonnen-Batterie REST-Client | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 1 | fertig | myUplink OAuth2 + PATCH Endpoint, Unit- und Integrationstests grün, PR gemergt | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
8 | AP1.3 | Gerätekonfiguration (US-06-02) | 1 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 2 | fertig | device_config Tabelle (V2 Migration), DeviceConfigService, Default-Werte in DB | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
9 | MS2 | Schnittstellen abgeschlossen |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | fertig | Sprint 1 abgeschlossen (15.06.2026) — AP1.1, AP1.1b, AP1.2, AP1.3 fertig | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
10 | SP2 | Sprint 2 – Automatisierung | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | -2 | fertig |  | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
11 | AP2.1 | Entscheidungsservice | 3 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | -1 | fertig | 300W, Flapping-Schutz, last_known_setpoint, Neustart-Sicherheit | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
12 | AP2.2 | enerflow_state + Scheduler + Toggle | 2 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | -2 | fertig | US-02-04 Toggle aktivieren/deaktivieren | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
13 | MS3 | Automatisierung aktiv |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | fertig | Sprint 2: 2 Tage vor Ende abgeschlossen, daher Ziehe ich Sprint 3 auf Beginn 18.06.26 vor. | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
14 | SP3 | Sprint 3 – Daten & Security | 5 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | -1 | fertig |  | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
15 | AP3.1 | Datenbankmodellierung | 2 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | -1 | fertig | inkl. enerflow_state, device_config | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
16 | AP3.2 | Zeitreihen-Speicherung | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 | fertig | Audit-Log control_log | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
17 | AP3.3 | Security & Benutzerverwaltung | 2 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | -1 | fertig | ROLE_USER/MANAGER/ADMIN | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
18 | MS4 | Backend abgeschlossen |  | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | -1 | fertig |  | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
19 | SP4 | Sprint 4 – Dashboard & UI | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-06-25 | -5 | fertig |  | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
20 | AP4.1 | REST-API Endpunkte | 2 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | -1 | fertig | 10s Dashboard-Refresh | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
21 | AP4.2 | Dashboard-Frontend | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-25 | -5 | fertig | inkl. Strompreis US-01-04 | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
22 | MS5 | MVP abgeschlossen |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-25 | -5 | fertig |  | Sprint-Aufgaben mit Datum neu geplant
23 | SP5 | Sprint 5 – Docker & Tests | 5 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | -1 | fertig |  | Sprint-Datum neu geplant
24 | AP5.1 | Docker-Setup | 2 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | -1 | fertig | restart policy: always | Sprint-Datum neu geplant
25 | AP5.2 | Testszenarien & Protokolle | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | -1 | fertig | 72 automatisierte Test und 8 Integrationstests mit "mvn test -DexcludedGroups=" starten. | Sprint-Datum neu geplant
26 | MS6 | Systemtest abgeschlossen |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | -1 | fertig |  | Sprint-Datum neu geplant
27 | DO | Dokumentation | 3 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 | fertig | README inkl. KI-Hinweis
28 | AB | Projektabschlussbericht | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 | fertig
29 | MS7 | Auslieferung / Abgabe |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 | fertig | GitHub-Repo + alle Dokumente
30 | MS8 | Projektende |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | fertig | Letzter Puffer für Nachbesserungen

## Testprotokolle
Testprotokolle
EnerFlow – Intelligentes Energiemanagementsystem ¦ Athanasios Diamantis
Nr. | Testszenario | Zugehörige US | Letzter Test | Status | Bemerkungen
1 | Login mit gültigen Credentials aller 3 Rollen (USER/MANAGER/ADMIN) | US-04-01 |  | offen | Nutzerladen inkl. Sperr-/Ablaufzustand unit-getestet (EnerFlowUserDetailsServiceTest, Bestandstest, 4 Tests). End-to-End-Login mit allen 3 Rollen weiterhin manuell zu verifizieren.
2 | Login mit ungültigem Passwort – Sperrung nach 5 Versuchen | US-04-01 |  | teilweise abgedeckt | Sperrlogik nach 5 Fehlversuchen unit-getestet: LoginAttemptServiceTest#onFailedLogin_locksAccountAfterMaxAttempts (Bestandstest). End-to-End-Verifikation über echten Login-Endpoint noch offen.
3 | Rollenbasierter Zugriff: USER sieht keine Manager/Admin-Seiten | US-04-02 |  | offen | Kein automatisierter Test fuer rollenbasierte UI-Sichtbarkeit vorhanden.
4 | WebSocket-Verbindung zur Wärmepumpe aufbauen + Reconnect | US-03-01 | 2026-07-03 | teilweise abgedeckt | WebSocket-Verbindung + Messwertempfang manuell im Docker-Testlauf beobachtet (AP5.1, siehe Container-Logs 'Message received'). Reconnect-Verhalten nicht separat getestet.
5 | Alle WP-Messwerte werden korrekt ausgelesen | US-03-01 | 2026-07-03 | erledigt (manuell verifiziert) | Realtime-Messwerte (Temperaturen, Betriebszustand) im Docker-Log waehrend AP5.1-Testlauf bestaetigt empfangen.
6 | WP-Solltemperatur setzen, verifizieren und protokollieren | US-03-02 | 2026-07-07 | erledigt (manuell verifiziert) | MyUplinkRestAdapterTestIT (3 Tests) erfolgreich gegen reale myUplink-API ausgeführt: Token-Refresh, Setzen des Sollwerts auf 48.0°C bestaetigt. Protokollierung im control_log abgedeckt durch EnergyManagerServiceTest.
7 | Sonnen-Batterie REST-API liefert korrekte Werte | US-03-03 | 2026-07-07 | erledigt (manuell verifiziert) | SonnenBatteryAdapterTestIT (5 Tests) erfolgreich gegen reale Sonnen-API ausgefuehrt (SOC, Produktion, Ueberschuss, Lade-/Entladezustand).
8 | Gerätekonfiguration: IP + Tankgrößen speichern, Verbindungstest | US-06-02 | 2026-07-06 | teilweise abgedeckt | Lese-/Fallback-Logik der Konfigurationswerte unit-getestet (DeviceConfigServiceTest, 10 Tests, heute verifiziert). Speichern ueber UI + Verbindungstest zur Waermepumpe nicht automatisiert getestet.
9 | Automatisierung: WP-Anhebung bei Überschuss > 300W + Batterie ≥ 90% | US-02-01 |  | teilweise abgedeckt | Abgedeckt durch EnergyManagerServiceTest (Bestandstest, mehrere Szenarien). Ausfuehrung im Rahmen des vollstaendigen mvn test vor Sprintabschluss zu bestaetigen.
10 | Flapping-Schutz: Anhebung erst nach 2 stabilen Messzyklen (120s) | US-02-01 |  | teilweise abgedeckt | Flapping-Schutz abgedeckt durch EnergyManagerServiceTest (Bestandstest, 'Conditions met for only 1 cycle...'). Ausfuehrung zu bestaetigen.
11 | Automatisierung: Rücksetzung auf last_known_setpoint wenn Überschuss endet | US-02-01 |  | teilweise abgedeckt | Ruecksetzungslogik abgedeckt durch EnergyManagerServiceTest (Bestandstest). Ausfuehrung zu bestaetigen.
12 | last_known_setpoint: Terminal-Wert (z.B. 49°C) wird korrekt zurückgesetzt | US-02-04 |  | teilweise abgedeckt | Fallback auf konfigurierten Normalwert abgedeckt durch EnergyManagerServiceTest (Bestandstest). Ausfuehrung zu bestaetigen.
13 | Neustart-Sicherheit: enerflow_active=true → last_known_setpoint aus DB | US-02-04 |  | offen | Neustart-Persistenz aus enerflow_state (DB) nicht automatisiert getestet.
14 | Toggle: EnerFlow deaktivieren stoppt SET-Befehle, Polling läuft weiter | US-02-04 | 2026-07-06 | teilweise abgedeckt | Toggle-Logik unit-/web-slice-getestet (EnerflowStateControllerTest, heute verifiziert). Fortlaufen des Pollings bei deaktiviertem Zustand nicht separat verifiziert.
15 | Warnung im Dashboard bei unerwartetem WP-Istwert beim Start | US-02-04 |  | offen | Kein automatisierter Test vorhanden.
16 | Sicherheitsgrenzwerte: Max-Temperatur 60°C wird nicht überschritten | US-02-03 |  | teilweise abgedeckt | Minimalwert-Validierung unit-getestet (MyUplinkRestAdapterTest, Bestandstest). Expliziter Test fuer 60°C-Maximalwert nicht vorhanden.
17 | Zeitfenster Netzeinspeise-Sperre: Schwellwert sinkt auf 70% | US-02-02 |  | offen | Feature/Test nicht vorhanden bzw. Umfang unklar.
18 | Dashboard-Refresh alle 10s ohne Seiten-Reload | US-01-01 |  | offen | Frontend-Polling (10s) nicht durch JUnit testbar, manuell zu verifizieren.
19 | Dashboard zeigt Warmwasser-Ist + Soll korrekt an | US-01-01 | 2026-07-06 | teilweise abgedeckt | DashboardService-Mapping unit-getestet (DashboardServiceTest, heute verifiziert). Visuelle Darstellung im Browser weiterhin manuell zu pruefen.
20 | Energiefluss-Animation zeigt aktive Flüsse korrekt | US-01-02 |  | offen | CSS-/SVG-Animation nicht durch JUnit testbar, manuell zu verifizieren.
21 | Strompreis konfigurieren → Einsparungsanzeige aktualisiert sich | US-01-04 | 2026-07-06 | teilweise abgedeckt | Preis-Update + Audit-Log unit-/web-slice-getestet (ElectricityPriceControllerTest, DashboardServiceTest, heute verifiziert). Live-Aktualisierung im Browser weiterhin manuell zu pruefen.
22 | Einsparungsberechnung kWh und Euro korrekt (physikalische Formel) | US-01-03 | 2026-07-06 | teilweise abgedeckt | Berechnungslogik unit-getestet (DashboardServiceTest, HotWaterEnergyCalculatorTest). Physikalische Formel im Produktivbetrieb noch nicht gegenkontrolliert.
23 | Messdaten alle 60s in DB gespeichert (heatpump + battery snapshot) | US-05-01 |  | offen | Scheduler-Timing (60s-Intervall) nicht automatisiert getestet.
24 | Audit-Log: jede Steueraktion unveränderlich protokolliert | US-05-01 | 2026-07-06 | teilweise abgedeckt | Schreiblogik unit-/web-slice-getestet (ElectricityPriceControllerTest, EnergyManagerServiceTest). Unveraenderlichkeit (kein Update/Delete) nicht explizit getestet.
25 | Docker-Container startet fehlerfrei, DB-Verbindung hergestellt | – | 2026-07-03 | erledigt (manuell verifiziert) | Vollstaendiger Docker-Compose-Start (App + PostgreSQL) erfolgreich verifiziert inkl. Login und Dashboard-Zugriff im Browser (AP5.1).
26 | Docker restart policy: Container startet nach Stromausfall neu | – | 2026-07-03 | teilweise abgedeckt | restart: always in docker-compose.yml konfiguriert und verifiziert. Tatsaechlicher Stromausfall-/Crash-Simulationstest nicht durchgefuehrt.

## Hinweise zu dieser Datei
Hinweise zu dieser Datei
Felder für IST-Daten (Ende IST, Differenz, Status, Bemerkungen) sind manuell zu pflegen.
Meilensteine (MS) sind blau hinterlegt. Sprints (SP) sind gelb hinterlegt.
Neue Zeilen über die Einfügen-Funktion hinzufügen um Formatierungen zu übernehmen.
Testprotokolle: Status-Feld nach jedem Testlauf manuell auf 'Ok' oder 'Fehler' setzen.
Alle Datumsangaben basieren auf dem Projektstart 18.05.2026 (Arbeitstage, ohne Wochenenden).
KI-Unterstützung
Dieses Projekt wurde unter aktiver Nutzung von Claude Sonnet 4.6 (Anthropic) entwickelt. Claude wurde eingesetzt für: Projektdokumentation (Pflichtenheft, User Stories, PSP), Architekturentscheidungen, Code-Reviews und Implementierungsunterstützung. Alle fachlichen Entscheidungen, das Systemdesign und die finale Verantwortung liegen beim Entwickler (Athanasios Diamantis).